## Dashboard
GENESIS 360º — PAINEL DE ORQUESTRAÇÃO V3
Indicador | Valor
Requisitos totais | 38
Histórias totais | 55
Riscos críticos/altos | 14
ADRs aceitos | 10
M0 histórias | 15
M1 histórias | 25
V1 histórias | 15
DECISÕES-CHAVE
M0 | Demo funcional controlada; não é produção
Unique | Parceira patrocinadora de lançamento com disclosure; referral só com critérios e consentimento
Ranking | Plano e patrocínio excluídos do score orgânico
Starter | BEE4, Capital Readiness e recursos avançados ficam fora dos 45 dias

## Traceabilidade
Matriz requisito → módulo → entidade → API → evento → história → teste → responsável
ID | Categoria | Requisito | Milestone | Módulo | Entidades | API | Evento | História(s) | Teste(s) | Responsável | Prioridade | Critério de aceite | Status
REQ-001 | Governança | Baseline documental única e registro de versões | M0 - 5 dias | Governança | document_registry, adr | GET /v1/meta/version | document.versioned | ST-001 | T-DOC-001 | Hudson (A) / Fernando (R) | P0 | Existe uma única versão vigente e documentos superados estão marcados | Planejado
REQ-002 | Identidade | Cadastro, login e sessão segura | M0 - 5 dias | Identidade | user, session | POST /auth; POST /logout | user.authenticated | ST-003 | T-AUTH-001 | Fernando | P0 | Usuário autorizado entra e usuário não autorizado é bloqueado | Planejado
REQ-003 | Tenancy | Isolamento por empresa/tenant | M1 - 30 dias | Identidade/Dados | tenant, membership, company | GET /v1/companies/{id} | tenant.accessed | ST-016 | T-TEN-001 | Fernando | P0 | RLS obrigatória impede acesso cruzado entre tenants | Planejado
REQ-004 | Consentimento | Consentimento granular e compartilhamento com parceiro | M0 - 5 dias | Privacidade | consent, consent_version | POST /v1/consents | consent.granted | ST-005 | T-LGPD-001 | Lilian / Fernando | P0 | Nenhum encaminhamento ocorre sem consentimento explícito e versionado | Planejado
REQ-005 | Empresa | Cadastro essencial da empresa | M0 - 5 dias | Company | company, company_profile | POST /v1/companies | company.created | ST-004 | T-COMP-001 | Fernando | P0 | Empresa é criada com CNPJ opcional no demo e campos mínimos válidos | Planejado
REQ-006 | Diagnóstico | Questionário essencial com salvamento e conclusão | M0 - 5 dias | Diagnóstico | diagnostic, question, answer | POST /v1/diagnostics; /submit | diagnostic.completed | ST-006 | T-DIAG-001 | Hudson / Fernando | P0 | Usuário conclui em até 15 minutos e recebe resultado | Planejado
REQ-007 | Scoring | Score determinístico, explicável e versionado | M0 - 5 dias | Scoring | score, rule_version | GET /v1/diagnostics/{id}/scores | score.generated | ST-007 | T-SCORE-001 | Hudson / Fernando | P0 | Mesmo conjunto de respostas produz o mesmo score e explicação | Planejado
REQ-008 | Business Twin | Fatos com fonte, confiança, validade e histórico | M1 - 30 dias | Twin | business_twin, twin_fact | GET/POST /v1/twins/{companyId} | twin.fact.updated | ST-018 | T-TWIN-001 | Fernando | P0 | Fato distingue declaração, documento, inferência e revisão humana | Planejado
REQ-009 | Decisão | Recomendação no Genesis Decision Standard | M0 - 5 dias | GDS | decision, alternative, review | POST /v1/decisions | decision.recommended | ST-008 | T-GDS-001 | Hudson / Fernando | P0 | Saída contém problema, evidência, opções, risco e próxima ação | Planejado
REQ-010 | Missões | Missão com dono, prazo, indicador e status | M1 - 30 dias | Execução | mission, task, metric | POST /v1/missions | mission.created | ST-022 | T-MIS-001 | Fernando | P0 | Missão não pode ser criada sem responsável, prazo e indicador | Planejado
REQ-011 | Evidências | Upload/registro e validação de evidência | M1 - 30 dias | Execução | evidence, document | POST /v1/missions/{id}/evidence | evidence.submitted | ST-023 | T-EVD-001 | Fernando | P0 | Evidência possui autor, data, tipo, hash/versão e status | Planejado
REQ-012 | Resultados | Baseline, meta, medição e linguagem de associação | M1 - 30 dias | Resultados | outcome, metric_reading | POST /v1/outcomes | outcome.measured | ST-024 | T-OUT-001 | Hudson / Fernando | P0 | Produto não afirma causalidade sem base; registra contribuição/confiança | Planejado
REQ-013 | Dashboard | Tela Próxima Melhor Ação | M0 - 5 dias | Experiência | dashboard_projection | GET /v1/dashboard | dashboard.viewed | ST-008 | T-UX-001 | Fernando | P0 | Usuário vê um problema, uma recomendação e uma ação prioritária | Planejado
REQ-014 | Tax Screener | Triagem tributária preliminar configurável | M0 - 5 dias | CTO-Tax | tax_assessment, tax_answer | POST /v1/tax/assessments | tax.assessment.completed | ST-009 | T-TAX-001 | Especialista tributário / Fernando | P0 | Triagem classifica apenas prioridade de revisão, sem garantir crédito | Planejado
REQ-015 | Regras tributárias | Critérios versionados e aprovados por especialista | M1 - 30 dias | CTO-Tax | tax_rule_version | POST /v1/admin/tax-rules | tax.rule.published | ST-025 | T-TAX-002 | Especialista tributário | P0 | Regra só entra ativa com owner, vigência, fonte e aprovação | Planejado
REQ-016 | Linguagem segura | Disclaimer e bloqueios tributários obrigatórios | M0 - 5 dias | CTO-Tax/Compliance | disclaimer_version | GET /v1/legal/disclaimers | tax.guardrail.triggered | ST-010 | T-TAX-003 | Lilian / Especialista | P0 | Nenhuma tela usa 'crédito garantido', 'valor certo' ou 'êxito assegurado' | Planejado
REQ-017 | Encaminhamento Unique | Criação de caso para Unique após elegibilidade e consentimento | M0 - 5 dias | Oportunidades | partner, referral, referral_status | POST /v1/referrals | referral.created | ST-011 | T-REF-001 | Tatyanne / Fernando | P0 | Caso inclui consentimento, origem, critérios e dados mínimos; não envia anexos sem autorização | Planejado
REQ-018 | Patrocínio transparente | Identificação de Unique como patrocinadora/parceira de lançamento | M0 - 5 dias | Integridade comercial | sponsor_disclosure | GET /v1/partners/unique | sponsor.disclosed | ST-010 | T-REF-002 | Tatyanne / Lilian | P0 | Patrocínio é visível e não é apresentado como prova de superioridade técnica | Planejado
REQ-019 | Revisão tributária | Portal/fila de revisão humana e estados do caso | M1 - 30 dias | CTO-Tax | tax_case, tax_review | POST /v1/tax/cases/{id}/review | tax.case.reviewed | ST-027, ST-028 | T-TAX-004 | Especialista / Fernando | P0 | Somente especialista autorizado valida ou rejeita sinal | Planejado
REQ-020 | Auditoria | Trilha append-only para ações críticas | M0 - 5 dias | Auditoria | audit_event | GET /v1/admin/audit | audit.event.created | ST-012 | T-AUD-001 | Fernando | P0 | Ações críticas registram ator, tenant, ação, data, versão e request id | Planejado
REQ-021 | Permissões | RBAC com deny-by-default | M1 - 30 dias | Segurança | role, permission, membership | GET /v1/me/permissions | access.denied | ST-017 | T-SEC-001 | Fernando | P0 | Permissão inexistente resulta em bloqueio e log | Planejado
REQ-022 | LGPD | Retenção, revogação, acesso, correção e exclusão aplicável | M1 - 30 dias | Privacidade | data_request, retention_policy | POST /v1/privacy/requests | privacy.requested | ST-034 | T-LGPD-002 | Lilian / Fernando | P0 | Solicitação tem SLA, owner, status e trilha | Planejado
REQ-023 | IA governada | Contrato de saída, fontes, abstenção e humano no loop | M1 - 30 dias | IA | agent_run, prompt_version, source_ref | POST /v1/ai/runs | agent.run.completed | ST-039 | T-AI-001 | Hudson / Fernando | P0 | Decisão material sem evidência é bloqueada ou marcada como hipótese | Planejado
REQ-024 | Evals | Conjunto de testes de factualidade, risco, segurança e custo | M1 - 30 dias | IA/QA | eval_suite, eval_result | POST /v1/admin/evals/run | eval.completed | ST-039 | T-AI-002 | Fernando | P0 | Release exige thresholds mínimos definidos no PRD V3 | Planejado
REQ-025 | Notificações | E-mail/in-app com preferências e opt-out | M1 - 30 dias | Comunicação | notification, preference | POST /v1/notifications | notification.sent | ST-031 | T-NOT-001 | Fernando | P1 | Usuário recebe lembrete sem duplicidade e pode desativar canais | Planejado
REQ-026 | Administração | Painel de regras, versões, parceiros e feature flags | M1 - 30 dias | Admin | feature_flag, rule_version, partner | /v1/admin/* | admin.change.applied | ST-032 | T-ADM-001 | Fernando | P0 | Toda alteração administrativa é versionada e auditada | Planejado
REQ-027 | Observabilidade | Logs, erros, métricas de produto e custo | M1 - 30 dias | Operação | telemetry_event, cost_record | GET /v1/admin/metrics | alert.triggered | ST-033 | T-OPS-001 | Fernando | P0 | Falhas críticas geram alerta e possuem correlação por request id | Planejado
REQ-028 | Resiliência | Backup, restauração, rollback e runbooks | M1 - 30 dias | Operação | backup_record, incident | POST /v1/admin/restore-tests | backup.restored | ST-035 | T-OPS-002 | Fernando | P0 | Teste de restauração documentado antes do piloto ampliado | Planejado
REQ-029 | Piloto | Telemetria do funil e critérios de go/no-go | M1 - 30 dias | Analytics | pilot_cohort, product_event | GET /v1/analytics/pilot | pilot.gate.evaluated | ST-037, ST-038 | T-PIL-001 | Hudson / Tatyanne | P0 | Cada onda só avança após gate objetivo | Planejado
REQ-030 | Planos | Catálogo Bronze, Prata, Ouro, Platinum sem compra de reputação | V1 Starter - 45 dias | Comercial | plan, entitlement | GET /v1/plans | plan.changed | ST-041 | T-PLAN-001 | Hudson / Lilian | P1 | Plano altera recursos, nunca score orgânico de recomendação | Planejado
REQ-031 | Bronze contínuo | Bronze inclui ciclo essencial de 30 dias | V1 Starter - 45 dias | Produto | entitlement, cycle | POST /v1/cycles | cycle.started | ST-042 | T-PLAN-002 | Hudson | P1 | Cliente Bronze recebe ao menos decisão, missão e check-in do ciclo inicial | Planejado
REQ-032 | Atribuição | Rastreio de referral, aceite, contato, proposta e fechamento | V1 Starter - 45 dias | Oportunidades | referral, attribution_event | POST /v1/referrals/{id}/events | referral.status.changed | ST-044 | T-REF-003 | Tatyanne / Fernando | P1 | Origem e estágio são auditáveis; fee depende de contrato | Planejado
REQ-033 | Parceiros | Homologação, SLA, conflito e suspensão | V1 Starter - 45 dias | Parceiros | partner_contract, partner_review | POST /v1/admin/partners/{id}/approve | partner.approved | ST-043 | T-PAR-001 | Tatyanne / Lilian | P1 | Parceiro não fica ativo sem contrato, owner e critérios mínimos | Planejado
REQ-034 | Marketplace fechado | Catálogo básico somente com parceiros homologados | V1 Starter - 45 dias | Marketplace | service, partner | GET /v1/partners | partner.listed | ST-045 | T-MKT-001 | Tatyanne / Fernando | P1 | Não existe ranking público nem marketplace aberto no Starter | Planejado
REQ-035 | Ranking íntegro | Ranking orgânico exclui plano e patrocínio | V1 Starter - 45 dias | Integridade | match_score | GET /v1/opportunities/{id}/matches | partner.matched | ST-045 | T-RANK-001 | Hudson / Tatyanne | P0 | Score usa fit, reputação, capacidade, SLA, risco e contexto; patrocínio é separado | Planejado
REQ-036 | Relatórios | Exportação de diagnóstico, decisão, missão e encaminhamento | V1 Starter - 45 dias | Relatórios | report, export_job | POST /v1/reports | report.generated | ST-046 | T-REP-001 | Fernando | P1 | Relatório identifica fatos, hipóteses, fontes e disclaimers | Planejado
REQ-037 | Suporte | Canal de suporte, incidentes e base de ajuda | V1 Starter - 45 dias | Suporte | support_ticket, knowledge_article | POST /v1/support/tickets | support.ticket.created | ST-047 | T-SUP-001 | Lilian / Fernando | P1 | Usuário recebe protocolo, prioridade e SLA | Planejado
REQ-038 | Analytics comercial | Ativação, retenção, referrals, custo e conversão | V1 Starter - 45 dias | Analytics | metric_snapshot | GET /v1/analytics/commercial | metric.snapshot.created | ST-048, ST-055 | T-ANA-001 | Hudson / Tatyanne / Lilian | P1 | Dashboard separa receita contratada, projetada e hipótese | Planejado

## Backlog
Backlog sprint-ready — 5, 30 e 45 dias
ID | Épico | Milestone | Janela | Prioridade | História | Owner | Requisitos | Dependências | Estimativa | Aceite | Testes | Status
ST-001 | EP-00 Governança | M0 - 5 dias | Dia 1 | P0 | Criar baseline V3, registro de versões e pasta de documentação | Hudson / Fernando | REQ-001 |  | 4h | Documento V3 aprovado; arquivos antigos marcados como superados | T-DOC-001 | Planejado
ST-002 | EP-01 Fundação | M0 - 5 dias | Dia 1 | P0 | Inicializar repositório, ambientes e pipeline mínimo | Fernando | REQ-001 | ST-001 | 4h | Build e deploy de preview funcionam | T-DEV-001 | Planejado
ST-003 | EP-01 Fundação | M0 - 5 dias | Dia 1 | P0 | Implementar login demo e sessão | Fernando | REQ-002 | ST-002 | 5h | Login/logout e rota protegida funcionam | T-AUTH-001 | Planejado
ST-004 | EP-02 Empresa | M0 - 5 dias | Dia 1 | P0 | Cadastrar empresa e perfil essencial | Fernando | REQ-005 | ST-003 | 4h | Empresa criada e associada ao usuário | T-COMP-001 | Planejado
ST-005 | EP-03 Privacidade | M0 - 5 dias | Dia 2 | P0 | Implementar consentimentos e compartilhamento com parceiro | Lilian / Fernando | REQ-004 | ST-004 | 4h | Consentimento obrigatório, versionado e revogável | T-LGPD-001 | Planejado
ST-006 | EP-04 Diagnóstico | M0 - 5 dias | Dia 2 | P0 | Criar diagnóstico essencial de 12-20 perguntas | Hudson / Fernando | REQ-006 | ST-004 | 8h | Conclusão em até 15 min; respostas persistidas | T-DIAG-001 | Planejado
ST-007 | EP-05 Scoring | M0 - 5 dias | Dia 2 | P0 | Criar score determinístico e explicação | Hudson / Fernando | REQ-007 | ST-006 | 6h | Score reproduzível e regras versionadas | T-SCORE-001 | Planejado
ST-008 | EP-06 Decisão | M0 - 5 dias | Dia 3 | P0 | Criar dashboard com problema, decisão e próxima ação | Hudson / Fernando | REQ-009, REQ-013 | ST-007 | 8h | Uma ação prioritária visível; saída GDS mínima | T-GDS-001, T-UX-001 | Planejado
ST-009 | EP-07 CTO-Tax | M0 - 5 dias | Dia 3 | P0 | Criar Tax Check preliminar configurável | Especialista / Fernando | REQ-014 | ST-005 | 8h | Classifica revisão: prioritária, possível ou dados insuficientes | T-TAX-001 | Planejado
ST-010 | EP-07 CTO-Tax | M0 - 5 dias | Dia 3 | P0 | Aplicar linguagem segura e disclosure de patrocínio | Lilian / Tatyanne / Fernando | REQ-016, REQ-018 | ST-009 | 4h | Disclaimer aparece antes do resultado e do encaminhamento | T-TAX-003, T-REF-002 | Planejado
ST-011 | EP-08 Referral | M0 - 5 dias | Dia 4 | P0 | Criar encaminhamento consentido para Unique | Tatyanne / Fernando | REQ-017 | ST-009, ST-010 | 6h | Caso registrado com origem, consentimento e status | T-REF-001 | Planejado
ST-012 | EP-09 Auditoria | M0 - 5 dias | Dia 4 | P0 | Registrar eventos críticos no audit log | Fernando | REQ-020 | ST-003 | 5h | Login, diagnóstico, resultado tributário e referral geram log | T-AUD-001 | Planejado
ST-013 | EP-10 Demo | M0 - 5 dias | Dia 4 | P0 | Criar empresa demo e roteiro de demonstração Unique | Hudson / Tatyanne | REQ-006, REQ-014, REQ-017 | ST-008, ST-011 | 4h | Demo completa em 8-12 minutos sem depender de dados reais | T-DEMO-001 | Planejado
ST-014 | EP-10 Demo | M0 - 5 dias | Dia 5 | P0 | Executar smoke, segurança básica e testes de fluxo | Fernando | REQ-002, REQ-004, REQ-014, REQ-017, REQ-020 | ST-012, ST-013 | 6h | Fluxo crítico passa; falhas conhecidas registradas | T-SMOKE-001 | Planejado
ST-015 | EP-10 Demo | M0 - 5 dias | Dia 5 | P0 | Preparar ambiente de reunião, backup e script de contingência | Hudson / Fernando / Tatyanne | REQ-001 | ST-014 | 4h | Link, conta demo, vídeo curto e plano B validados | T-DEMO-002 | Planejado
ST-016 | EP-11 Segurança | M1 - 30 dias | Dias 6-8 | P0 | Implementar multi-tenancy e RLS obrigatória | Fernando | REQ-003 | ST-002 | 12h | Testes cross-tenant bloqueiam 100% dos casos | T-TEN-001 | Planejado
ST-017 | EP-11 Segurança | M1 - 30 dias | Dias 6-8 | P0 | Implementar RBAC e deny-by-default | Fernando | REQ-021 | ST-016 | 8h | Permissões por papel e testes negativos | T-SEC-001 | Planejado
ST-018 | EP-12 Twin | M1 - 30 dias | Dias 9-11 | P0 | Criar Business Twin básico com proveniência | Fernando | REQ-008 | ST-006 | 14h | Fatos possuem fonte, confiança, vigência e histórico | T-TWIN-001 | Planejado
ST-019 | EP-04 Diagnóstico | M1 - 30 dias | Dias 9-11 | P0 | Versionar diagnóstico, perguntas e respostas | Hudson / Fernando | REQ-006 | ST-006 | 8h | Versão usada fica congelada no diagnóstico concluído | T-DIAG-002 | Planejado
ST-020 | EP-05 Scoring | M1 - 30 dias | Dias 12-13 | P0 | Transformar score em rules engine versionado | Fernando | REQ-007 | ST-007, ST-019 | 10h | Regra publicada possui vigência, autor e rollback | T-SCORE-002 | Planejado
ST-021 | EP-06 Decisão | M1 - 30 dias | Dias 12-14 | P0 | Implementar GDS completo e aprovação humana | Hudson / Fernando | REQ-009, REQ-023 | ST-018, ST-020 | 12h | Decisão material exige evidência e estado de aprovação | T-GDS-002 | Planejado
ST-022 | EP-13 Execução | M1 - 30 dias | Dias 15-16 | P0 | Implementar missões e tarefas | Fernando | REQ-010 | ST-021 | 12h | Missão com dono, prazo, métrica, dependência e status | T-MIS-001 | Planejado
ST-023 | EP-13 Execução | M1 - 30 dias | Dias 16-17 | P0 | Implementar evidências com validação | Fernando | REQ-011 | ST-022 | 10h | Evidência versionada, validada ou rejeitada | T-EVD-001 | Planejado
ST-024 | EP-14 Resultados | M1 - 30 dias | Dias 17-18 | P0 | Implementar baseline, meta e resultado | Hudson / Fernando | REQ-012 | ST-022, ST-023 | 10h | Resultado registra associação e nível de confiança | T-OUT-001 | Planejado
ST-025 | EP-07 CTO-Tax | M1 - 30 dias | Dias 12-15 | P0 | Versionar e aprovar critérios tributários | Especialista / Fernando | REQ-015 | ST-009 | 10h | Nenhuma regra ativa sem fonte e aprovação | T-TAX-002 | Planejado
ST-026 | EP-07 CTO-Tax | M1 - 30 dias | Dias 15-17 | P0 | Criar checklist documental e Tax Evidence Room básico | Especialista / Fernando | REQ-019 | ST-025 | 12h | Documentos separados por caso e acesso autorizado | T-TAX-005 | Planejado
ST-027 | EP-07 CTO-Tax | M1 - 30 dias | Dias 18-20 | P0 | Criar portal de revisão para especialista | Fernando | REQ-019 | ST-026 | 14h | Especialista revisa, comenta, valida ou descarta | T-TAX-004 | Planejado
ST-028 | EP-07 CTO-Tax | M1 - 30 dias | Dias 20-21 | P0 | Implementar estados e SLA do caso tributário | Tatyanne / Fernando | REQ-019 | ST-027 | 8h | Cliente vê status sem promessa de prazo de crédito | T-TAX-006 | Planejado
ST-029 | EP-08 Referral | M1 - 30 dias | Dias 18-20 | P0 | Formalizar disclosure, consentimento e termos de referral Unique | Lilian / Tatyanne | REQ-017, REQ-018 | ST-011 | 6h | Textos e versões aprovados; conflito de interesse declarado | T-REF-004 | Planejado
ST-030 | EP-09 Auditoria | M1 - 30 dias | Dias 21-22 | P0 | Expandir auditoria append-only e relatórios | Fernando | REQ-020 | ST-012 | 8h | Ações administrativas e revisões tributárias auditadas | T-AUD-002 | Planejado
ST-031 | EP-15 Comunicação | M1 - 30 dias | Dias 21-22 | P1 | Implementar notificações essenciais | Fernando | REQ-025 | ST-022, ST-028 | 8h | Sem duplicidade; opt-out respeitado | T-NOT-001 | Planejado
ST-032 | EP-16 Admin | M1 - 30 dias | Dias 22-24 | P0 | Criar painel admin mínimo | Fernando | REQ-026 | ST-020, ST-025 | 14h | Admin gerencia regras, versões, parceiros e flags | T-ADM-001 | Planejado
ST-033 | EP-17 Operação | M1 - 30 dias | Dias 22-24 | P0 | Implementar logs, erros e métricas | Fernando | REQ-027 | ST-002 | 10h | Alertas e correlação por request id | T-OPS-001 | Planejado
ST-034 | EP-03 Privacidade | M1 - 30 dias | Dias 24-25 | P0 | Implementar solicitações LGPD e retenção | Lilian / Fernando | REQ-022 | ST-005 | 10h | Acesso, correção, revogação e exclusão aplicável | T-LGPD-002 | Planejado
ST-035 | EP-17 Operação | M1 - 30 dias | Dias 24-25 | P0 | Configurar backup, restore e rollback | Fernando | REQ-028 | ST-016 | 8h | Restauração testada e evidenciada | T-OPS-002 | Planejado
ST-036 | EP-11 Segurança | M1 - 30 dias | Dias 25-27 | P0 | Executar suíte de segurança e threat model | Fernando | REQ-003, REQ-021, REQ-023 | ST-016, ST-017, ST-033 | 12h | Riscos críticos sem mitigação bloqueiam release | T-SEC-002 | Planejado
ST-037 | EP-18 Piloto | M1 - 30 dias | Dias 25-27 | P0 | Instrumentar funil e dashboard do piloto | Hudson / Fernando | REQ-029 | ST-033 | 10h | Eventos de ativação, diagnóstico, missão e referral medidos | T-PIL-001 | Planejado
ST-038 | EP-18 Piloto | M1 - 30 dias | Dias 27-28 | P0 | Criar onboarding e operação da Onda 1 | Hudson / Tatyanne / Lilian | REQ-029 | ST-037 | 8h | 10-15 empresas com owner, agenda e suporte | T-PIL-002 | Planejado
ST-039 | EP-19 IA/QA | M1 - 30 dias | Dias 27-29 | P0 | Criar contratos de agente e evals | Hudson / Fernando | REQ-023, REQ-024 | ST-021 | 12h | Thresholds aprovados e execução auditada | T-AI-001, T-AI-002 | Planejado
ST-040 | EP-19 IA/QA | M1 - 30 dias | Dias 29-30 | P0 | Hardening, acessibilidade, performance e aceite | Fernando | REQ-002 a REQ-029 | ST-036, ST-039 | 12h | Gate M1 aprovado ou bloqueado com plano de correção | T-REL-001 | Planejado
ST-041 | EP-20 Comercial | V1 Starter - 45 dias | Dias 31-33 | P1 | Implementar catálogo de planos e entitlements | Hudson / Lilian / Fernando | REQ-030 | ST-040 | 12h | Recursos por plano sem interferir em ranking | T-PLAN-001 | Planejado
ST-042 | EP-20 Comercial | V1 Starter - 45 dias | Dias 33-34 | P1 | Implementar ciclo essencial Bronze de 30 dias | Hudson / Fernando | REQ-031 | ST-041, ST-022 | 10h | Bronze mantém decisão, missão e check-in inicial | T-PLAN-002 | Planejado
ST-043 | EP-21 Parceiros | V1 Starter - 45 dias | Dias 31-34 | P1 | Criar homologação e contratos de parceiros | Tatyanne / Lilian | REQ-033 | ST-029 | 10h | Parceiro ativo somente após aprovação | T-PAR-001 | Planejado
ST-044 | EP-08 Referral | V1 Starter - 45 dias | Dias 34-36 | P1 | Implementar atribuição e estágios de referral | Tatyanne / Fernando | REQ-032 | ST-028, ST-043 | 12h | Origem, contato, proposta, fechamento e fee auditáveis | T-REF-003 | Planejado
ST-045 | EP-22 Marketplace | V1 Starter - 45 dias | Dias 36-38 | P1 | Criar marketplace fechado e ranking íntegro | Hudson / Tatyanne / Fernando | REQ-034, REQ-035 | ST-043, ST-044 | 14h | Plano e patrocínio não entram no score orgânico | T-MKT-001, T-RANK-001 | Planejado
ST-046 | EP-23 Relatórios | V1 Starter - 45 dias | Dias 38-39 | P1 | Gerar relatórios e exportações | Fernando | REQ-036 | ST-021, ST-024 | 10h | PDF/arquivo identifica fatos, hipóteses e disclaimers | T-REP-001 | Planejado
ST-047 | EP-24 Suporte | V1 Starter - 45 dias | Dias 39-40 | P1 | Criar suporte, SLA e base de ajuda | Lilian / Fernando | REQ-037 | ST-040 | 8h | Ticket com prioridade, owner e comunicação | T-SUP-001 | Planejado
ST-048 | EP-25 Analytics | V1 Starter - 45 dias | Dias 40-41 | P1 | Criar analytics comercial e operacional | Hudson / Tatyanne / Lilian / Fernando | REQ-038 | ST-037, ST-044 | 10h | Métricas reais separadas de projeções | T-ANA-001 | Planejado
ST-049 | EP-17 Operação | V1 Starter - 45 dias | Dias 41-42 | P0 | Finalizar runbooks de incidente, suporte e continuidade | Lilian / Fernando | REQ-028, REQ-037 | ST-035, ST-047 | 8h | Incidentes P0-P3 possuem fluxo e contatos | T-OPS-003 | Planejado
ST-050 | EP-26 Lançamento | V1 Starter - 45 dias | Dias 42-43 | P0 | Executar checklist de segurança, LGPD e operação | Hudson / Lilian / Fernando | REQ-001 a REQ-038 | ST-049 | 10h | Nenhum item P0 pendente | T-LAUNCH-001 | Planejado
ST-051 | EP-18 Piloto | V1 Starter - 45 dias | Dias 42-44 | P1 | Preparar ondas 2 e 3 do piloto até 65 empresas | Hudson / Tatyanne | REQ-029 | ST-038, ST-048 | 8h | Convites, capacidade e suporte dimensionados | T-PIL-003 | Planejado
ST-052 | EP-16 Admin | V1 Starter - 45 dias | Dias 42-43 | P1 | Completar feature flags e kill switches | Fernando | REQ-026 | ST-032 | 6h | Módulo tributário pode ser desativado sem deploy | T-ADM-002 | Planejado
ST-053 | EP-03 Privacidade | V1 Starter - 45 dias | Dias 43-44 | P1 | Automatizar retenção e expiração de dados | Lilian / Fernando | REQ-022 | ST-034 | 8h | Job respeita política e preserva auditoria legal | T-LGPD-003 | Planejado
ST-054 | EP-27 API/Docs | V1 Starter - 45 dias | Dias 43-44 | P1 | Publicar OpenAPI e documentação operacional | Fernando | REQ-001 | ST-050 | 8h | Contratos, erros e autenticação documentados | T-API-001 | Planejado
ST-055 | EP-26 Lançamento | V1 Starter - 45 dias | Dia 45 | P0 | Gate final, go/no-go e relatório de release Starter | Diretoria | REQ-038 | ST-050, ST-051, ST-054 | 6h | Decisão formal com riscos residuais e owners | T-LAUNCH-002 | Planejado

## Riscos
Registro de riscos e contingências
ID | Categoria | Risco | Probabilidade | Impacto | Nível | Mitigação | Owner | Gatilho | Contingência
R-001 | Escopo | Escopo maior que a capacidade de 5/30/45 dias | Alta | Crítico | Crítico | Corte rígido por milestone; feature flags; nenhuma expansão sem ADR | Hudson | Nova funcionalidade solicitada fora do corte | Adiar para backlog pós-Starter
R-002 | Tributário | Usuário interpretar triagem como garantia de crédito | Média | Crítico | Crítico | Linguagem segura, disclaimer, humano no loop, bloqueios e revisão jurídica | Lilian / Especialista | Uso de termos garantidores ou reclamação | Suspender módulo e revisar comunicação
R-003 | Conflito comercial | Patrocínio da Unique contaminar recomendação | Média | Alto | Alto | Disclosure; separar patrocínio do score; consentimento; critérios objetivos | Tatyanne / Hudson | Recomendação sem elegibilidade ou sem disclosure | Desativar referral e revisar regra
R-004 | Dados | Vazamento entre tenants | Baixa | Crítico | Alto | RLS obrigatória, testes negativos, deny-by-default e logs | Fernando | Qualquer acesso cruzado | Bloquear release e executar incidente P0
R-005 | Cronograma | Ausência de desenvolvedor sênior full-time | Alta | Alto | Alto | Assumir 1 full-stack sênior; reduzir escopo; usar serviços gerenciados | Fernando | Capacidade abaixo de 35h/semana | Converter M0 em protótipo navegável
R-006 | Critérios | Critérios tributários da Unique ainda não aprovados | Alta | Alto | Alto | Rules engine configurável; usar critérios fictícios na demo claramente marcados | Especialista / Unique | Critérios não recebidos até Dia 2 | Demo usa modo simulado sem encaminhamento real
R-007 | Legal/LGPD | Compartilhamento de dados sem base e contrato | Média | Crítico | Crítico | DPA/contrato, consentimento, minimização e registro | Lilian | Ausência de contrato ou consentimento | Não compartilhar; usar export manual anonimizado
R-008 | Adoção | Empresas não concluem diagnóstico | Média | Alto | Alto | 15 minutos, progressivo, salvamento e concierge na Onda 1 | Hudson | Conclusão <70% | Reduzir perguntas e entrevistar desistentes
R-009 | Qualidade | Score genérico ou não confiável | Média | Alto | Alto | Regras versionadas, explicação e revisão com casos reais | Hudson | Contestação >20% | Recalibrar antes da Onda 2
R-010 | IA | Saída sem evidência ou alucinação | Média | Alto | Alto | Rules-first, templates, fontes, abstenção e evals | Fernando | Falha em teste crítico | Desativar IA e usar saída determinística
R-011 | Operação | Unique não atender referrals no SLA | Média | Alto | Alto | SLA contratual, capacidade, fila e escalonamento | Tatyanne | Primeiro contato acima do SLA | Pausar novos referrals
R-012 | Economia | Custo de suporte/IA inviabilizar planos | Média | Médio | Médio | FinOps, custo por ciclo e limites por plano | Lilian / Fernando | Margem de contribuição negativa | Reprecificar ou limitar uso
R-013 | Versões | Documentos divergentes orientarem implementação | Média | Alto | Alto | Registro canônico e docs-as-code | Hudson / Fernando | Mudança sem versionamento | Rollback documental
R-014 | Segurança | Upload malicioso em Tax Room | Média | Alto | Alto | Tipos permitidos, signed URLs, antivírus e quarentena | Fernando | Arquivo suspeito | Bloquear download e investigar
R-015 | Reputação | Apresentar parceria ou resultado não comprovado como fato | Média | Alto | Alto | Registro de verdade e aprovação de comunicação | Hudson / Tatyanne | Material externo não aprovado | Retirar material e corrigir publicamente

## ADRs
Architecture Decision Records — decisões vigentes
ID | Título | Status | Data | Decisão | Alternativas | Racional | Consequências | Owner
ADR-001 | Arquitetura de entrega rápida | Aceito | 25/06/2026 | M0-M1 usar monólito modular Next.js/TypeScript com PostgreSQL/Auth/Storage gerenciados e API versionada | NestJS separado; no-code integral | Menor tempo de entrega preservando fronteiras e migração futura | Menos separação inicial entre frontend/backend; exige disciplina modular | Fernando
ADR-002 | Tenancy | Aceito | 25/06/2026 | Banco/schema compartilhado com tenant_id e RLS obrigatória em toda tabela tenant-owned | RLS opcional; banco por tenant | Rapidez e segurança verificável no estágio atual | Testes de política são release blocker | Fernando
ADR-003 | CTO-Tax no M0 | Aceito | 25/06/2026 | Rules-first e revisão humana; sem cálculo de crédito, compensação ou execução automática | Agente autônomo; estimativa monetária | Reduz risco jurídico e aumenta estabilidade da demo | Menor sofisticação aparente | Hudson / Especialista
ADR-004 | Unique como patrocinadora | Aceito condicionado | 25/06/2026 | Unique é parceira patrocinadora de lançamento, exibida com disclosure; referral só após elegibilidade e consentimento | Recomendação automática/exclusiva sem disclosure | Permite demonstração comercial sem corromper integridade | Contrato e critérios ainda pendentes | Tatyanne / Lilian
ADR-005 | Ranking | Aceito | 25/06/2026 | Plano e patrocínio ficam fora do ranking orgânico; mídia patrocinada é separada e rotulada | Peso de 10% para plano | Resolve contradição entre monetização e confiança | Pode reduzir incentivo de plano de parceiro; compensar com benefícios não reputacionais | Hudson
ADR-006 | Outcome Graph | Aceito | 25/06/2026 | Starter registra associações e contribuição, sem afirmar causalidade ou usar predição avançada | Causalidade automática | Evita conclusões indevidas com pouca amostra | Valor preditivo adiado | Hudson / Fernando
ADR-007 | Bronze | Aceito | 25/06/2026 | Bronze inclui ciclo essencial de 30 dias após diagnóstico | Diagnóstico anual isolado | Preserva promessa de inteligência contínua | Aumenta custo de serviço; precisa ser medido | Hudson / Lilian
ADR-008 | BEE4 e Capital Readiness | Aceito | 25/06/2026 | Fora do Starter de 45 dias; permanecem em roadmap posterior e não são apresentados como parceria confirmada | Incluir no Starter | Protege cronograma e verdade comercial | Menor amplitude na primeira versão | Hudson
ADR-009 | Product Owner | Aceito provisório | 25/06/2026 | Hudson atua como PO operacional nos primeiros 45 dias; Fernando é Tech Lead | PO indefinido | Decisão rápida e responsabilidade clara | Risco de sobrecarga; revisar após Starter | Diretoria
ADR-010 | M0 de 5 dias | Aceito | 25/06/2026 | M0 é demo funcional controlada, não produção nem piloto ampliado | Tratar como produto pronto | Alinha expectativa e reduz risco | Requer comunicação disciplinada | Hudson

## Piloto
Protocolo de piloto e critérios de go/no-go
Coorte/Gate | Métrica | Meta | Coleta | Owner | Regra de decisão
M0 Demo Unique | Fluxo completo executado | 100% | Roteiro e smoke test | Fernando | Bloqueia reunião se fluxo crítico falhar
M0 Demo Unique | Duração da demonstração | 8-12 min | Cronometragem | Hudson | Ajustar roteiro se >15 min
M0 Demo Unique | Linguagem tributária segura | 100% das telas | Checklist jurídico | Lilian / Especialista | Bloqueia demonstração externa
Onda 1 - 10 a 15 empresas | Cadastro concluído | >=85% | Eventos de produto | Tatyanne | Ajustar onboarding se <80%
Onda 1 - 10 a 15 empresas | Diagnóstico essencial concluído | >=75% | Eventos de produto | Hudson | Reduzir/questionário se <70%
Onda 1 - 10 a 15 empresas | Tempo mediano até primeiro valor | <=20 min | Analytics | Fernando | Revisar fluxo se >30 min
Onda 1 - 10 a 15 empresas | Primeira missão criada | >=65% | Eventos | Hudson | Entrevistar não ativados
Onda 1 - 10 a 15 empresas | Tax Check concluído por elegíveis | >=60% | Analytics | Tatyanne | Revisar clareza e confiança
Onda 1 - 10 a 15 empresas | Referral consentido para Unique | Medir, sem meta rígida inicial | Referral log | Tatyanne | Não otimizar antes de validar critérios
Onda 1 - 10 a 15 empresas | Falso positivo tributário | <=20% inicial, alvo <=10% | Revisão especialista | Especialista | Bloqueia escala se >20%
Onda 1 - 10 a 15 empresas | Primeiro contato Unique | Dentro do SLA contratado | Status referral | Tatyanne | Pausar referrals se violação recorrente
Onda 2 - +15 a 20 empresas | Retorno em 30 dias | >=50% | Cohort | Hudson | Não avançar se <40%
Onda 2 - +15 a 20 empresas | Missão concluída | >=35% | Eventos | Hudson | Revisar missão e suporte
Onda 2 - +15 a 20 empresas | Satisfação | >=8/10 | Pesquisa | Tatyanne | Analisar causas se <7,5
Onda 3 - até 65 empresas | Upgrade pago/LOI | >=10% | CRM/financeiro | Lilian / Tatyanne | Não usar 'upgrade declarado' como prova
Onda 3 - até 65 empresas | Incidente de vazamento | 0 | Security logs | Fernando | Interromper piloto e executar plano P0

## Roadmap
Roadmap executivo 5 → 30 → 45 dias
Milestone | Período | Data-alvo | Objetivo | Incluído | Fora do escopo | Gate
M0 - MVP Básico | 25-29/06/2026 | 30/06/2026 | Demo funcional controlada para Unique | Auth demo, empresa, consentimento, diagnóstico, score, dashboard, Tax Check, referral Unique, audit log, roteiro | Dados reais sensíveis, cálculo de crédito, portal completo, billing, marketplace | GO para reunião se smoke e linguagem segura aprovados
M1 - MVP Robusto | 30/06-25/07/2026 | 25/07/2026 | Piloto controlado e seguro | Multi-tenancy/RLS, Twin, GDS, missões, evidências, Tax Room, reviewer portal, LGPD, observabilidade, evals, piloto Onda 1 | BEE4, Capital Readiness, agentes autônomos, marketplace aberto | GO para Onda 1 se gates de segurança, tributário e operação aprovados
V1 Starter | 26/07-09/08/2026 | 09/08/2026 | Versão comercial inicial sem BEE4 | Planos/entitlements, ciclo Bronze, parceiros homologados, atribuição, marketplace fechado, relatórios, suporte, analytics, hardening | BEE4, captação, Outcome Graph preditivo, Conselho completo, integrações em massa | GO comercial condicionado a KPIs da Onda 1 e ausência de P0

## Glossário
GLOSSÁRIO E REGRAS DE VERDADE
Termo | Definição | Uso permitido | Uso proibido
Fato | Informação sustentada por dado ou documento | Apresentar com fonte e data | Confundir com inferência
Hipótese | Afirmação ainda não comprovada | Marcar e testar | Promover como resultado
Sinal tributário | Indício para revisão especializada | Classificar prioridade | Garantir crédito
Referral Unique | Encaminhamento consentido ao parceiro de lançamento | Mostrar patrocínio e critérios | Apresentar como única solução superior
Ranking orgânico | Ordenação por fit, reputação, capacidade, SLA, risco e contexto | Auditar e explicar | Usar plano ou patrocínio no score
M0 | Demo funcional controlada | Reunião e prova de fluxo | Produção ou piloto ampliado
M1 | MVP robusto para piloto controlado | Onda 1 após gates | Escala comercial irrestrita